## Sheet1
Item | Descrição | Classificação | Tamanho | Peso | Prioridade | Sprint
1 | Definir tema do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | 1
2 | Definir funcionalidades e telas do projeto. | Essencial | G | 13 | 1 | 1
3 | Organizar o Trello. | Desejável | PP | 3 | 3 | 1
4 | Definir pontos fibonacci. | Desejável | PP | 3 | 3 | 1
5 | Confeccionar o gráfico de Burndown. | Desejável | M | 8 | 3 | 1
6 | Fazer a documentação de seguindo o PMBOK. | Importante | GG | 21 | 2 | 1
7 | Elaborar diagrama de negócio. | Desejável | M | 8 | 3 | 1
8 | Elaborar diagrama de solução. | Desejável | M | 8 | 3 | 1
9 | Definir paleta de cores e tipografia. | Essencial | G | 13 | 1 | 1
10 | Fazer o design das telas no figma. | Essencial | GG | 21 | 1 | 1
11 | Fazer o DER. | Essencial | GG | 21 | 1 | 1
12 | Desenvolver os scripts de criação do banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | 1
13 | Adptar a API Node.js para atender ao projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | 1
14 | Desenvolver o HTML e o CSS das páginas. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
15 | Integrar a API ao código HTML, CSS e Javascript. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
16 | Fazer o deploy do banco de dados para a VM. | Desejável | M | 8 | 3 | 2
17 | Fazer o deploy da API para a VM. | Desejável | G | 13 | 3 | 2
| Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Total | 203 | 203 | 66 | 0
Sprint 1 | 156 | 156 | 19 | 137
Sprint 2 | 47 | 184 | 47 | 0